## 内贸部
会议日期 | 会议主持人 | 与会人员 | 议题一级类目 | 议题二级类目 | 存在问题 | 讨论结果 | 制度/流程 | 相关责任人 | 计划完成时间 | 实际完成实际 | 完成情况
2020-10-21 | 翁宇辰 | 汪栋、余总、石总、何艳燕、赵芳 | 日常事务 | 日常事务 | 1、设计部开发相关文件，稿子没有加密，可能造成泄密 2、内贸部原有共享盘没有设置权限，需要按照实际需要给文件夹设置权限 3、内贸部板房人员不足，缺少样衣工2人，样衣组长剪理单1人 | 1、在共享盘中，设计师需要建立个人文件夹，只有设计师本人有权限看自己的文件夹； 2、何艳燕负责2个板块，一个是ODM/OEM，一个是线下品牌，对应不同的板块设置两个文件夹，对相应人员分配权限； 3、版师电脑也需要加密，但是涉及到裁床，erp，所以暂定，后期版组能和外贸不交叉了，在给版师加密； 4、设计师和版师电脑由IT部门安装加密软件，只要在这个电脑打开的文件都会自动加密，如需要解密，需要单独对文件进行解密，其他人才可以看； 5、由翁宇辰制作权限分配表格给汪栋后，汪栋根据表格给内贸部人员设定相应权限； 6、内贸部后期需要固定样衣工2人，目前由余总找临时工，内贸部后期安排招聘。样衣组长兼理单1人，余总这边联系以前在公司工作过的员工询问看看，内贸部也安排招聘。新人面临电脑操作不熟练，需要一个磨合期，工作进度紧张，尽量在公司内部资源里找。 |  | 翁宇辰 汪栋 | 持续